АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  14 марта 2017                                                                                     № 5-р

О подготовке и проведении купального

сезона на водных объектах Полянского

сельсовета  в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения несчастных случаев с населением на водных объектах Полянского сельсовета:

1.Утвердить:

план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2017 года на водных объектах  Полянского сельсовета (приложение № 1);

перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2017 года (приложение №2);

список ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах Полянского сельсовета (приложение № 3).

2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 31 августа 2017 г.

3. Специалисту ГО и ЧС МКУ ОДА Полянского сельсовета (Коротченко Л.В.) в срок до 20 мая 2017 года:

обеспечить проведение мероприятий по обустройству места массового отдыха у водных объектов в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах и планом подготовки водного объекта к купальному сезону;

оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего характера, на которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке и других несчастных случаев.

4. Специалисту ГО и ЧС МКУ ОДА Полянского сельсовета (Коротченко Л.В.) совместно с ОМВД России по Курскому району (Русанов С.А.), в течение купального сезона организовывать проведение рейдов (патрулирований) по проверке мест купания с целью выявления нарушений правил безопасного поведения на воде отдыхающими и принятия к ним административных мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Специалисту ГО и ЧС МКУ ОДА Полянского сельсовета (Коротченко Л.В.),  редактору газеты «Сельская новь» (Танкова О.А.) в пределах предоставленных полномочий, обеспечить проведение широкой информационной кампании среди различных категорий населения по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах Полянского сельсовета через средства массовой информации, посредством издания и распространения информационных памяток по мерам соблюдения требований безопасности на водных объектах.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Полянского сельсовета  по общим вопросам Новикову С.А.

7.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Глава Полянского сельсовета                                                 Н.В.Богатых

Приложение №1

Утвержден распоряжением Администрации

Полянского  сельсовета Курского района

Курской области  от  14  марта 2017 г. № 5-р

_

План

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2017 года

на водных объектах  Полянского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке мест массового отдыха людей на водных объектах (организованных и неорганизованных) к купальному сезону 2017 года. | До 15 апреля | Администрация Полянского Сельсовета, Специалист Гои ЧС МКУ ОДАПС |  |
| 2. | Обучение штатных и нештатных спасателей для ведомственных и сезонных спасательных постов в УМЦ ГОЧС по Курской области | май | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 3. | Развертывание в местах массового отдыха людей на водных объектах: -спасательные посты; -пункты медицинской помощи | с 1 мая по 1 сентября | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах, водопользователи |  |
| 4. | Проведение проверки готовности мест отдыха населения к купальному сезону и наличия служебной и технической документации на водный объект | до 15 мая | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 5. | Информирование населения через СМИ о водных объектах, разрешенных для использования как места массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2017 года | до 25 мая | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 6. | Представление в ГИМС ГУ МЧС России по Курской области заявки на техническое освидетельствование общественно- спасательного поста на территории Полянского сельсовета | по отдельному плану ГИМС | Водопользователи, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 7. | Проведение совещания по вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах в 2017 году с руководителями: - общеобразовательных учреждений. | до 1 мая | Председатель КЧС и ОПБ, директор школы |  |
| 8. | Обеспечение постоянного контроля за соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах | июнь-август | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах совместно с водопользователями |  |
| 9. | Обеспечение контроля за санитарным состоянием и пригодностью поверхностных вод для купания в соответствии с действующими нормативными документами | с 1 мая по 31 августа | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области |  |
| 10. | Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде среди населения | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах, водопользователи |  |
| 11. | Публикация статей в периодической печати, выпуск бюллетеней о соблюдении простейших правил поведения на воде и несчастных случаях, связанных с гибелью людей на водных объектах | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ, ответственные за обеспечение безопасности людей на водных объектах, совместно с водопользователями |  |

Приложение №2

Утвержден распоряжением Администрации

Полянского   сельсовета Курского района

Курской области

от 14 марта 2017 г. № 5-р

_ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового отдыха населения Полянского сельсовета

на воде в купальном сезоне 2017 года

| № п/п | Наименование водного объекта | Орган местного самоуправления, отвечающий за объект | Ответственное должностное лицо за обеспечение безопасности на объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пруд – д. Нартово | Администрация Полянского сельсовета | Богатых Н.В. |

Приложение №3

Утвержден распоряжением Администрации

Полянского сельсовета Курского района

Курской области

от 14 марта 2017 г. № 5- р

_

СПИСОК

ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах

Полянского  сельсовета

| № п/п | Район, поселение, предприятие, учреждение | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полянский сельсовет Курский район Курской области | Коротченко Лариса Викторовна | Специалист ГО и ЧС МКУ ОДА Полянского сельсовета |